## Slide 1
IIG4701 | Taller de Gestión de Proyectos | Arriagada · Faúndez · Uribe · Alfaro · Hernández · Riquelme · Alarcón · Pozo
1
Reporte de Ejecución, Monitoreo y Control
Sistema de Gestión de Inventario para Botillería Local — MVP
Trabajo #3 · IIG4701 Taller de Gestión de Proyectos · 16 de junio de 2026
Grupo Verde
Matías Arriagada (Director) · Pedro Faúndez · Alejandro Uribe · Bryan Alfaro
Jeremy Hernández · Vicente Riquelme · José Alarcón · Bastián Pozo (ex director)

## Slide 2
IIG4701 | Taller de Gestión de Proyectos | Arriagada · Faúndez · Uribe · Alfaro · Hernández · Riquelme · Alarcón · Pozo
1
Estado general del proyecto
Avance global ≈ 80%. Métrica: hitos ponderados por esfuerzo — H-0 a H-3 completados (incluye desarrollo e integración, de mayor peso); H-4, H-5 y H-6 en curso.
Hito | Estado | Observación
H-0 Documento de Proyecto | Completado | Gestión, alcance y comunicación
H-1 Diseño de Solución | Completado | Arquitectura y modelo de datos
H-2 Plan de Adquisiciones | Completado | Plan definido; compra del lector pendiente
H-3 Desarrollo e Integración | Completado | MVP funcional en entorno local
H-4 Documento de Pruebas | En curso | Pruebas en ejecución
H-5 Manual de Usuario | En curso | Borrador completo, en revisión
H-6 Presentación Final | En curso | Esta presentación
Plan vs. ejecutado: semana 13 de 15. El núcleo del alcance se cumplió; hubo un cambio de alcance (producto para comercialización) y se retrasaron las pruebas del lector por la adquisición pendiente.

## Slide 3
IIG4701 | Taller de Gestión de Proyectos | Arriagada · Faúndez · Uribe · Alfaro · Hernández · Riquelme · Alarcón · Pozo
1
Análisis de variaciones: alcance y tiempo
Dimensión | Planificado (PMP) | Ejecutado | Variación
Alcance | Sistema a medida instalado y validado en el local del cliente | Producto de inventario (MVP); pruebas realizadas por el equipo | Cambio de alcance (ver L5)
Tiempo | 15 semanas; pruebas en S12–S13 | Semana 13; pruebas iniciadas con retraso | Atraso en H-4
Análisis de las desviaciones
Causa: redefinición del alcance — de una solución a medida a un producto comercializable — y la adquisición del lector no concretada.
Impacto: ya no hay implementación ni validación en el local de un cliente; las pruebas las ejecuta el equipo (QA) y se desplazan las del lector (H-4).
Medidas: lector en préstamo para validar la integración (respaldo de ingreso manual disponible); pruebas y validación asumidas por el equipo.

## Slide 4
IIG4701 | Taller de Gestión de Proyectos | Arriagada · Faúndez · Uribe · Alfaro · Hernández · Riquelme · Alarcón · Pozo
1
Análisis de variaciones: costos
Ítem | Planificado | Ejecutado | Variación
Lector de código de barras | $20.000 | $0 (pendiente) | –$20.000
Computador local | $0 | $0 | $0
Herramientas de desarrollo / SQLite | $0 | $0 | $0
Total referencial | $20.000 | $0 | –$20.000
Interpretación de la variación de costo
La variación es favorable solo en apariencia: NO representa un ahorro real, sino una adquisición aún no ejecutada.
El costo se materializará al adquirir el lector; para las pruebas se usa un equipo en préstamo (costo $0 para el proyecto).
El presupuesto del proyecto se mantiene muy acotado y bajo control (≤ $20.000 CLP).

## Slide 5
IIG4701 | Taller de Gestión de Proyectos | Arriagada · Faúndez · Uribe · Alfaro · Hernández · Riquelme · Alarcón · Pozo
1
Gestión del alcance y cambios
Cambio | Justificación | Impacto (plazo/costo/calidad) | Control
C1: Ejecutable de escritorio → aplicación web local | Portabilidad, menor fricción de instalación y mejor mantenibilidad | Plazo: neutro · Costo: $0 · Calidad: acceso desde navegador | Evaluado por el equipo y aprobado por el director
C2: De solución a medida (un cliente) a producto de inventario para comercialización | Mayor valor y escalabilidad; corrige la inconsistencia inicial sobre el cliente | Plazo: neutro · Costo: $0 · Calidad: + mercado, – validación de usuario real | Cambio de alcance evaluado y registrado
Mecanismo de control de cambios
Ambos cambios fueron deliberados y acotados al MVP (sin scope creep no controlado): se evaluaron en equipo, los aprobó el director y se registraron como cambio de alcance. La redefinición ajusta el criterio de éxito: de la aceptación de un cliente a un MVP funcional validado por el equipo.

## Slide 6
IIG4701 | Taller de Gestión de Proyectos | Arriagada · Faúndez · Uribe · Alfaro · Hernández · Riquelme · Alarcón · Pozo
1
Gestión de riesgos: materializados
Riesgo materializado | ¿En el PMP? | Impacto real | Respuesta planificada
No disponibilidad / integración del lector de código de barras | Sí — Prob. Baja / Imp. Alto | Atraso de las pruebas de integración (H-4) | Pruebas funcionales + respaldo manual
Efectividad y análisis
Efectividad: parcial. El respaldo manual (ingreso y búsqueda manual) mantuvo operativo el sistema aun sin el lector.
El riesgo estaba identificado en el PMP, por lo que la respuesta no fue improvisada: el diseño no dependía exclusivamente del lector.
Reservas: el PMP no definió una reserva de contingencia monetaria; la respuesta fue de gestión (conseguir el equipo en préstamo), sin costo.
Acción pendiente: validar la integración del lector con el equipo en préstamo antes del cierre.

## Slide 7
IIG4701 | Taller de Gestión de Proyectos | Arriagada · Faúndez · Uribe · Alfaro · Hernández · Riquelme · Alarcón · Pozo
1
Gestión de riesgos: nuevos y residuales
Nuevo riesgo (en ejecución) | Origen | Tratamiento
Ausencia de validación de un usuario / cliente real | Cambio de alcance a producto comercial | Validación por el equipo (QA) y validación académica; usuario piloto para una 2ª etapa
Cambio de liderazgo del proyecto | Gestión del equipo | Traspaso de contexto del ex director, roles definidos y apoyo cruzado
Riesgos residuales y su tratamiento
Integración del lector no validada al 100% → se valida con el equipo en préstamo antes del cierre.
Validación con usuario real fuera del alcance actual → queda para una eventual etapa de comercialización.
Riesgos residuales acotados y con acción definida; no bloquean el avance hacia el cierre.

## Slide 8
IIG4701 | Taller de Gestión de Proyectos | Arriagada · Faúndez · Uribe · Alfaro · Hernández · Riquelme · Alarcón · Pozo
1
Partes interesadas y comunicaciones
Cambios en las partes interesadas
El cliente específico (Botillería Jano) sale del alcance por el cambio a producto comercial.
Stakeholders clave ahora: el equipo (desarrolla y valida), el docente y ayudante (validación académica) y el mercado / clientes potenciales (futuro).
Involucramiento
Docente y ayudante: alto — validan el MVP en la sesión del 16/6.
Equipo: alto. Usuario / cliente real: sin participación en esta etapa.
Comunicaciones
Plan interno basado en reuniones de coordinación y traspaso de contexto entre integrantes.
Problema principal: los cambios de liderazgo afectaron la continuidad de la comunicación.
Acción correctiva: traspaso documentado del ex director y roles claros para mantener el hilo del proyecto.
La validación se concreta con los stakeholders académicos en la sesión del 16/6.

## Slide 9
IIG4701 | Taller de Gestión de Proyectos | Arriagada · Faúndez · Uribe · Alfaro · Hernández · Riquelme · Alarcón · Pozo
1
Gestión del equipo y recursos
Cambios en la conformación del equipo
El liderazgo del proyecto cambió durante su desarrollo. Director actual: Matías Arriagada; Bastián Pozo (director inicial) actúa como apoyo y traspaso de contexto.
Roles vigentes (matriz del PMP): Jefe de Proyecto (Pedro), Arquitecto (Alejandro), QA (Bryan), Programadores (Jeremy / Vicente), Base de Datos (José).
Problemas relevantes
Discontinuidad por la rotación de liderazgo y un recurso pendiente (lector de código de barras).
Medidas adoptadas
Traspaso de contexto del ex director, apoyo cruzado entre integrantes y lector en préstamo para no detener las pruebas.

## Slide 10
IIG4701 | Taller de Gestión de Proyectos | Arriagada · Faúndez · Uribe · Alfaro · Hernández · Riquelme · Alarcón · Pozo
1
Toma de decisiones durante la ejecución
Decisión | Justificación | Efecto en el desempeño
Migrar a aplicación web local | Portabilidad y mantenibilidad | MVP accesible desde el navegador, sin instalador
Redefinir el alcance a producto comercial | Escalabilidad y valor; corrige inconsistencia del cliente | Mayor alcance; la validación la asume el equipo
Usar un asistente de IA en el desarrollo | Cumplir el plazo; enfocar al equipo en requisitos, integración, pruebas y gestión | Desarrollo más rápido; el rol del equipo se desplaza a revisión y QA
Conseguir lector en préstamo | No bloquear las pruebas (H-4) | Permite validar la integración sin esperar la compra
Priorizar el MVP | Cumplir el plazo académico | Funciones complementarias postergadas a una 2ª etapa
Decisiones pendientes / desafíos críticos: validar la integración del lector y obtener la validación de los stakeholders académicos en la presentación del 16/6.

## Slide 11
IIG4701 | Taller de Gestión de Proyectos | Arriagada · Faúndez · Uribe · Alfaro · Hernández · Riquelme · Alarcón · Pozo
1
Lecciones aprendidas
Error detectado: subestimamos la gestión de adquisiciones; un ítem de $20.000 (el lector) se volvió el cuello de botella de las pruebas. → Se abordó consiguiendo el equipo en préstamo.
Error detectado: el cambio de liderazgo afectó la continuidad. → Se abordó con traspaso documentado del director inicial y roles claros.
Aprendizaje: el asistente de IA aceleró el desarrollo, pero exigió que el equipo revisara, validara y probara el código; la herramienta no reemplaza el criterio del equipo.
Aprendizaje: definir tempranamente la arquitectura (web vs. escritorio) evita retrabajo; el respaldo manual (no depender solo del lector) fue una mitigación efectiva.
Aprendizaje: acotar el alcance al MVP permitió avanzar dentro del plazo.
Recomendaciones para etapas / proyectos futuros
  Gestionar las adquisiciones desde el inicio, aun las de bajo costo, e incluir una reserva de contingencia.
  Documentar el traspaso de roles y validar tempranamente la salida de IA con pruebas del equipo.

## Slide 12
IIG4701 | Taller de Gestión de Proyectos | Arriagada · Faúndez · Uribe · Alfaro · Hernández · Riquelme · Alarcón · Pozo
1
Conclusiones
Desempeño global: avance ~80%, con un MVP funcional construido y operativo en entorno local.
Cumplimiento de objetivos: registro de productos, control de stock, alertas y movimientos LOGRADOS; reportes básicos disponibles. Pendiente: validación del lector; la validación con un usuario real queda fuera del alcance actual.
¿En condiciones de cierre? Aún NO. El proyecto SÍ está en condiciones de AVANZAR HACIA el cierre, sujeto a:
  Validar la integración del lector (equipo en préstamo).
  Completar el Documento de Pruebas (H-4) y el Manual de Usuario (H-5).
  Obtener la validación académica y formalizar la aceptación (H-6).
Los riesgos residuales son acotados y con acción definida → se recomienda cerrar una vez cumplidas estas condiciones.